## Cronograma semanal
[6 empty] | 2024-09-13 | [6 empty] | 2024-09-20 | [6 empty] | 2024-09-27 | [6 empty] | 2024-10-04 | [6 empty] | 2024-10-11 | [6 empty] | 2024-10-18 | [6 empty] | 2024-10-25 | [6 empty] | 2024-11-01 | [6 empty] | 2024-11-08 | [6 empty] | 2024-11-15 | [6 empty] | 2024-11-22
 | time axis 2024-09-13 to 2024-11-28
| Responsible | Task name | Start | Days | End | time axis 2024-09-13 to 2024-11-28
ID |  | ENSE 347 Project
1 | Adriana Carolina Garcia Serrano | Problem Definition / Business Case | 2024-09-13 | 7 | 2024-09-19
2 | Adriana Carolina Garcia Serrano | Project Charter | 2024-09-21 | 13 | 2024-10-03
3 | Adriana Carolina Garcia Serrano | Prototyping Designs | 2024-10-24 | 5 | 2024-10-28
4 | Adriana Carolina Garcia Serrano | Code Development / Implementation | 2024-10-28 | 30 | 2024-11-26
Stakeholder Meetings
1 | Adriana Carolina Garcia Serrano | Meeting 1 | 2024-09-16 | 1 | 2024-09-16
2 | Adriana Carolina Garcia Serrano | Meeting 2 | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-04